管考作業系統練習範例
一、計畫簡介

計畫目標：

本計畫為數位典藏與數位學習國家型科技計畫八大主軸分項之一，目標為「建置呈現臺灣文化、社會與自然環境之多樣性的數位內容」。並將基礎的數位化產出提供各分項進行加值應用（包含教育、商業及學術研究等）或是與國際交流。我們的主要任務在提供方便的參與管道，擴大數位典藏參與對象、推廣數位化標準與經驗共享、降低數位典藏之建置成本、以深化加值為導向推動跨機構之計畫合作等。

在「典藏臺灣多樣性」的大目標下，我們廣向民間公私單位、機構及公開徵選計畫徵集數位內容，其所涉及之領域則包含台灣自然、考古、語言文字、地理、族群文化、歷史、經濟與民主歷程、藝術與美學、民間生活等。97年度參與本計畫之機構計有12個單位（共43項子計畫）、公開徵選計畫51項。其所涉及之領域則包含台灣自然、考古、語言文字、地理、族群文化、歷史、經濟與民主歷程、藝術與美學、民間生活等。本計畫除針對各種數位化物件及數位化工作流程及技術，結合國際標準，並能兼顧本土化的需求，形成國內外相關領域的典範之外，未來我們希望跨自然與人文、文化與科技領域進行系統性的整合建置國內數位資源，提供各知識領域之數位典藏內容素材，可免費下載並作非商業性使用，促進全民對本土文化之認同，提昇國際能見度。
計畫架構：

為落實有效管理及專業分工的原則，本計畫設有總計畫，以統合所有計畫內容的重要發展方針，並於其中設置「數位內容拓展委員會」，請不同學科且具有前瞻性的研究者提供各種專業諮商。總計畫下設四個子計畫推動各項相輔相成的工作：1.數位內容建置與整合子計畫；2.數位內容公開徵選子計畫；3.機構建置數位內容子計畫；4.臺灣多樣性數位化資源調查與推廣子計畫。
年度重點：

本計畫之97年度工作重點可區分為主要六類，包括「數位典藏內容管理」、「數位化轉換」、「數位化資源調查」、「品質管理」、「內容交付與展示」以及「相關會議」等。各項工作重點並可區分為各機構子計畫（公開徵選計畫）個別執行的層級以及由分項計畫統籌規劃的整合性層級。
英文簡介：

Taiwan Digital Archives Expansion Project is one of the eight core subsidiary projects of the second stage of National Digital Archives Program. The goal is to “establish digital content which can display the cultural, social, and natural diversity of Taiwan.” The head project’s mission is to integrate all essential developing guidelines within the project as a whole, as well as to boost and coordinate the resources and cooperation of all sub-projects in order to properly implement the work. A “Digital Content Expansion Commission” will be established to consult insightful researchers with different backgrounds for professional advices. The head project’s seven main working titles are as follows:

1. Convene “Digital Content Expansion Commission” and “Topical Group Directors’ Meeting” .

2. Manage and help all sub-projects with their working progress.

3. Help all sub-projects and other divisions of NDAP to cooperate well.

4. Publish outputs of the project and hold exhibitions to display the outputs.

5. Establish and maintain the project’s website and inner information management platform.

6. Publish E-paper.

7. Research on digital archive related online resources.
二、重要執行成果
截至 97 年 6 月止重要執行成果如下：(請條列說明)
	項目
	活動名稱
	場次/數量
	備註

	數位典藏內容管理
	數位化工作成本分析
	
	為瞭解各計畫數位化產出之成本，並評估計畫之花費是否合理，故進行數位化成本分析之調查工作，期藉此調查成果提供各計畫委外進行數位化工作時之成本參考依據。此外，瞭解數位化所需成本後，亦可作為未來「定價策略」之參考基礎。

	
	規劃建置計畫管考平台
	1項
	為節省人力時間成本，本計畫擬建置一管考平台，統計項下各機構子計畫、公開徵選計畫每季數位化產出、經費運用狀況、績效指標等資料。

	數位化轉換
	數位化產出
	
	圖像數位化2500張，後設資料2500筆

	
	訪查並協助民間典藏品進行數位化
	
	積極尋訪民間珍貴典藏品，包括各地文史工作室、藝術創作者、收藏家、各地典藏單位等，並依據實際需求協助進行簡易數位化工作，於「數位島嶼」平台中的【私家寶庫】單元進行展示。

	
	TEI中文化
	1種
	為推廣數位時代傳統漢籍全文的製作與當代漢籍的國際交流，建構漢文環境的國際交換標準，本計畫擬就國際學術標準的TEI 標記語言(Text Encoding Initiative/Interchange )，進行中文版翻譯作業、訓練課程、推廣活動與國際交流等。計畫初期，也將以《TEI指南》中文版翻譯工作視為首要任務。

	數位化資源調查
	國內臺灣多樣性研究相關數位化資源分佈調查報告
	6份
	委請主題小組召集人調查國內臺灣研究相關資源數位化情形。如台灣史料、台灣原住民資源分佈等。

	品質管理
	數位化工作流程圖文說明
	40篇
	忠實記錄各計畫之數位化工作流程，並撰寫成圖文說明，以做為新進計畫規劃數位化工作以及本計畫撰寫數位化工作流程指南之參考

	
	編寫數位化工作流程指南
	7份
	延續第一期的工作執行重點，以典藏物件為分類依據，彙整並比較各計畫對同類物件進行數位化工作方法，調查、分析國內外數位典藏新知識及技術，進而撰成專文及擴充舊寫指南之內容，並邀請數位化工作領域的專家學者審閱，根據討論意見修訂內容，使數位化工作流程更趨完備，進而協助各部會新計畫導入數位化工作流程指南，加速數位化工作進程，97年度預期再擴充7份。

	
	辦理數位化工作流程推廣工作坊
	6場
	1. 協助新進之數位內容公開徵選計畫進行數位化工作，以及各項工作之品質管理、流程標準等。

2. 以辦理研習班方式將計畫彙整多年的數位化工作經驗推廣至偏遠地區，目的是教導教師或文史工作者數位化工作的實務技能及相關數位化工作流程，藉此培育偏遠地區教師或文史工作者成為數位典藏種子教師，解決偏遠地區之數位落差並落實資源共享的觀念。

	數位化內容交付與展示
	完成台灣多樣性知識網專題模組
	1組
	為期將一期計畫與二期計畫的數位典藏內容，更能有效地廣為應用，本計畫著手研擬各主題內容中，最能呈顯與代表台灣多樣性的專題，建置「主題式」的臺灣多樣性知識網。97年度之工作重點則是完成以「臺灣紋飾」為主題之專題模組，提供將來主題小組召集人規劃知識專題參考。

	
	建置數位島嶼相片管理平台
	1個
	建置足以呈現臺灣文化、社會與自然環境多樣性的數位內容展示平台，並發展和增設、管理與展示此數位平臺相關的各種技術，以專題式的規劃，廣向民間募集數位資料。

	
	發行數位島嶼電子報
	18期
	介紹各類特具價值的數位內容專題，研討數位內容轉換、儲存技術、數位工作經驗等議題，並刊布數位創作，藉以宣揚數位典藏內容的知識價值以及提供經驗交流的分享園地，進而吸引更多有志數位典藏工作的參與者。

	
	持續更新分項計畫網站
	1個
	因二期計畫架構變更，原內容發展分項計畫網站已不符需求，故進行新網站建置工作，包括設計更符合使用者需求、更能呈現本計畫成果的介面，以及內部資訊系統內容更新等，新增單元有「虛擬圖書館」、「數位化工具箱」、「FAQ」、「台灣多樣性知識地圖」等。網站已於96年度建置完成，97年度將持續更新計畫網站內容。

	相關會議
	研討會
	6場
	1. 國內地圖學相關學術研討會1場
2. 器物影像數位化研討會研討會1場

3. 明清歷史地圖國際學術研討會1場

4. 日治與戰後檔案學術研討會1場

5. 臺灣原住民數位典藏研討會1場

	
	數位內容拓展委員會暨主題小組召集人聯席會
	4場
	1. 邀請各部會計畫主持人、分項計畫主持人及相關領域之專家學者擔任委員，召開「數位內容拓展委員會」，協助各計畫發展共識、共同規劃本計畫中長期的計畫進程，以及協助審查本計畫項下之機構子計畫、公開徵選計畫之計畫書和評估各項數位化產出成果。

2. 委請專家、學者組織「生物與自然」、「生活與文化」、「文獻與檔案」、「語言、影音與新聞」、「地圖與建築」、「藝術與圖像」等主題小組，以此六個主題小組為主體，促進跨學科、跨單位學者對談，並於會議中向委員報告工作規劃與進度。96 年度工作重點為制訂數位典藏內容知識架構，以加強各計畫既有與新增資料庫在研究與學習上的功能，促成不同計畫間同類型資料庫的交流與互補，以形成更完整的主題式知識庫。此外，並協助分項計畫進行臺灣多樣性數位化資源調查工作。

	
	主題小組（工作組）工作會議
	20場
	發掘各計畫各類數位典藏技術問題，共同研發最適解決方案，協調規劃與開發足以豐富計畫既有數位典藏的知識內容與架構，促成不同計畫間同類型資料庫的交流與互補，朝「典藏臺灣多樣性」而努力。

	
	各式工作討論會議
	20場以上
	增進工作經驗分享與交流，並進行相關問題的協調。


四、整體計畫進度 

填寫說明：
1. 工作項目、查核點、預定查核點達成情形及預定進度：請依據年初『作業計畫』所提報之內容填入。
2. 實際查核點達成情形和辦理情形：請參考範例，說明此查核點實際完成情形與進度。
 （一） 工作執行情況
	月次
	工作項目
	查核點達成情形

	
	
	查核點
	預定
	實際
	辦理情形

	1月
	重大決策會議
	召開數位內容拓展委員暨主題小組召集人聯席會
	2008/1/11
	完成
	2008/1/11
	完成
	97/1/11假中研院史語所704會議室召開96年度第3次數位內容拓展委員暨主題小組召集人聯席會，會中報告各子計畫與主題小組工作進度，並討論「原住民傳統創作智慧保護條例」通過後計畫因應事宜，以及數位化工作流程指南更新及撰寫事宜。

	
	數位島嶼電子報發刊
	第22期
	2008/1/22
	完成
	2008/1/24
	完成
	1/24（第22期）此期電子報繼續在「數位典藏資源的長期保存與品質管理」議題做探討外，也有LCD大解秘，另外台灣教會公報白話字文獻的數位典藏計畫也分享了台語白化字的歷史與數位過程和運用。

	2月
	工作流程調查
	圖文說明10份
	2008/2/28
	完成
	2008/2/28
	執行中
	公開徵選計畫因開展較晚，本計畫相關數位化工作流程之調查，也需配合各計畫實際工作狀況，安排適當時間實地記錄，截至3月底，已回收23份數位化工作流程調查表；完成14個單位之實地調查作業，圖文說明之撰寫則延後完成。

	
	數位化工作流程指南撰寫
	2篇
	2008/2/28
	完成
	2008/2/28
	執行中
	因新撰寫之數位化工作流程介紹工作延後完成，因此以各計畫經驗為基礎所撰寫之數位化工作流程指南，也延後完成，以確保內容之正確與完整。

	
	臺灣多樣性數位化資源調查
	回收20份調查表
	2008/2/28
	完成
	2008/2/28
	執行中
	因調查經費核撥較晚，故多樣性數位化資源調查工作之規劃與執行，需延後完成。

	3月
	成果發表會
	96年度成果發表會
	2008/3/12
	開始
	2008/3/12
	開始
	配合計畫辦公室辦理96年度成果發表會，本計畫製作主題小組成果FLASH動畫、成果發表專刊、機構子計畫成果集，以及總計畫、子計畫一、子計畫二、子計畫三簡介中英文版，並於成果發表會會場發送予參觀民眾，藉此宣傳數位典藏計畫成果。

	
	交流討論會
	中央大學與數位典藏交流討論會
	2008/3/28
	完成
	中央大學副校長及其同仁3/28至史語所拜訪本計畫，會中安排計畫簡報及交流討論

	
	TEI中文化
	TEI中文化及舉辦工作坊
	2008/3/14
	開始
	此項工作由文獻與檔案主題小組召集人杜正民副校長協助推動，目前已完成「TEI P5 element, attribute and attribute values」等中文的翻譯及校對部份初稿已上線，詳見：http://tei.oucs.ox.ac.uk/P5/Guidelines-web/zh-tw/html/ref-p.html
此外，配合TEI中文在地化的工作，於3/13-3/14舉辦TEI工作坊，特別邀請英國牛津大學電算中心主任Sebastian Rahtz，同時也是TEI Consortium（文件符碼化協會）的負責人，至中研院進行TEI教學，內容除了TEI最新版本P5的介紹外，也加入在地化的應用與效應，期能協助中文在地化計畫之推廣，使台灣漢籍全文標記系統更臻完善，此次工作坊共61人參加。

	4月
	數位化工作流程推廣
	蘭嶼原住民數位化推廣工作坊
	2008/4/30
	完成
	2008/4/13
	完成
	本分項計畫已於4/11（五）-13（日）於「財團法人基督教蘭恩文教基金會」（蘭嶼）辦理數位化推廣工作坊，此工作坊是由「蘭嶼原住民媒體資料庫建置與數位典藏計畫」及「財團法人基督教蘭恩文教基金會」共同協助舉辦，教導蘭嶼教師或文史工作者數位化工作的實務技能及相關數位化工作流程，使達悟族傳統文化藉由數位化而保存，解決偏遠地區之數位落差並落實資源共享的觀念，此次工作坊因場地限制，學員共計16人。

	
	成果發表會
	96年度成果發表會
	2008/4/11
	完成
	2008/4/11
	完成
	配合總計畫之規劃，於3/12日起於國科會一樓展場進行96年度成果發表會，並製作展示動畫（Flash）、計畫中英文折頁簡介、發行數位島嶼專刊及成果集等。數位島嶼專刊及成果集約1000份，皆已被民眾索取一空。

	5月
	數位島嶼電子報發刊
	第27期
	2008/5/8
	完成
	2008/5/8
	完成
	5/8（第26期）本期文章有「植基於ICC色彩管理系統的立體器物數位典藏攝影模式之研究(4)」、「從雲門大火看數位典藏」、「新港旗魚傳」。 

	
	數位島嶼電子報發刊
	第28期
	2008/5/27
	完成
	2008/5/27
	完成
	5/27（第27期）文章包括：「【研討會徵稿】「原住民族傳統智慧創作與其保護」學術研討會」、「數位島嶼特約專欄–冰點」、「資料庫初體驗(3)」、「繩乎奇技‧舞出神采─躍動新生命」。

	
	數位化工作流程指南翻譯
	數位化工作流程指南翻譯
	2008/5/1
	開始
	由計畫辦公室規劃、第八分項協助本計畫進行指南翻譯事宜，目前預計翻譯「古籍線裝書數位化工作流程指南」，預計花費一個月時間進行翻譯，再由本計畫進行專家審稿以及印刷出版事宜。第八分項亦會視翻譯品質再陸續翻譯其他指南。此次翻譯之指南，可由計畫辦公室攜至PNC會議中發放，推廣本國家型科技計畫之經驗與成果。未來若有其他國際會議，亦可進行指南宣傳事宜。

	6月
	每月一文
	7篇
	2008/6/30
	完成
	2008/6/30
	完成
	完成「中國西南民族的過去與現在」、「台灣外省人生命記憶與敘事資料庫--概述」、「由Google book search 的任務來看數位典藏計畫」、「日本的數位典藏與數位圖書館初探」等文章。

	
	主題知識專題與數位化技術交流會
	6場
	2008/6/30
	完成
	2008/6/30
	完成
	「生活與文化」主題小組討論會
1. 4/25：Flex與RIA（Rich Internet Application）網頁技術教學。
2. 5/20：台灣多樣性知識專題規劃與討論、Flex 實務操作與知識網建置實例。
3. 6/26 ：iDOC檔案管理系統及其應用介紹、紋飾知識網之「紋飾」定義。

	
	數位化工作流程指南修訂
	2篇
	2008/6/30
	完成
	2008/6/30
	完成
	配合中英文版指南之出版，修改善本古籍、書畫數位化工作流程指南內容。

	
	辦理會議
	97年公開徵選計畫教育訓練1場
	2008/6/30
	完成
	2008/6/30
	執行中
	由於國科會尚未公告97年公開徵選計畫入選名單，因此無法辦理教育訓練課程。

	備註
	因篇幅有限，故僅列出拓展臺灣數位典藏分項計畫查核點，項下機構子計畫與公開徵選計畫查核點，請詳「附錄3 第一分項97年第2季工作執行情況」。


成果效益(應含已有之重大突破及影響)

(一)學術面效益
(1) 網羅台灣地區相關資源，建置整合為足以呈現臺灣多樣性之知識網

由於參與之子計畫眾多，故本分項組織「生物與自然」、「生活與文化」、「藝術與圖像」、「地圖與建築」、「語言、影音與新聞」等六個主題小組，邀請公開徵選計畫、機構子計畫與有志進行數位化工作者參與，商訂各種數位化的工作規範，交換工作經驗。

六大主題小組的工作中，以協助本計畫建置「臺灣多樣性知識網」首要重點，目前「生活與文化」主題小組已開始規劃人類學與考古主題中與「紋飾」相關藏品內容的精選，並建立紋飾知識架構。此外，本計畫藉助主題小組召集人的專業與聲望，透過召開主題小組討論會展開跨計畫合作，並規劃查訪台灣地區數位化資源，未來本計畫將以此調查結果作為邀請擁有珍貴藏品之單位或個人加入數位典藏計畫之依據。如此，擴大匯集非參與計畫之公私立單位的重要內容，可彌補原有數位內容種類不足之處，增添知識網內容的深度與廣度。

(2) 建立溝通平台與管道，加速數位化知識累積 

本計畫項下子計畫多達84個，數位化內容豐富，透過數位典藏計畫可將數位化成果集結彙整，讓許多珍貴文獻史料得以被學術界更廣泛的利用，加速累積數位化知識。例如中研院語言所閩客語文獻語料的建置方面，目前已將《英廈辭典》、《廈英辭典》、《客英辭典》及《台灣教會公報》1-3冊掃描圖檔放置網頁提供線上瀏覽，對於早期閩客語料之學術研究及教學將有莫大助益。中研院史語所湘苗文書、彝文書、東巴經全文翻譯以及傣文書編目譯解工作，皆可提供國內外少數民族研究重要的第一手資料，提升典藏品學術利用價值。中研院生物多樣性中心「台灣本土植物資料庫」，內容包括了植物標本記錄及台灣本土植物物種之各相關訊息、影像及文獻資料，此外使用者並可依需要自行製作「植物採集地分布圖」，可提供一般學校教材及專業學術研究的參考，並作為科普教育與一般大眾自我學習之最佳網路資源。科博館「台灣產棘皮動物及其他罕有研究無脊椎門類知識庫子計畫」將標本資料及照片數位化，呈現科博館擁有之全台灣最齊全的無脊椎動物（不含昆蟲）標本，提供國內外從事相關研究者及有興趣的人士上網觀看，促成學術交流目的。或如國立故宮博物院圖書文獻處所藏的明清歷史輿圖之中，有一批以滿文記述的重要輿圖文獻，為地圖發展史上稀珍的資料，具有研究清代東北輿地變化、中俄關係、邊疆劃界立碑沿革等史料價值。
透過各單位共同商訂各種數位化的工作規範，交換工作經驗，避免各自摸索或重複建置相同的數位內容，以共同規範作為數位資源的交換、整合之基礎，並將這些經驗實際運用於數位化工作中，將塵封於庫房的藏品公開於網路世界，藉由合作機制匯聚龐大的數位化成果，如此，數位化知識才可快速精進累積。

(3) 學術研究模式的創新

本計畫項下包含國內重要的機構資源，範圍廣及各學術領域，藉由各館藏資源數位化之過程，如典藏品分類與後設資料建置等，實有利於各典藏品學術價值的再發現，以及既有價值的保存與使用，並藉由與資訊技術的結合，改變既有的學術研究模式，例如中研院「台灣本土植物資料庫」讓使用者並可依需要自行製作「植物採集地分布圖」，可提供一般學校教材及專業學術研究的參考，並作為科普教育與一般大眾自我學習之最佳網路資源；如自然科學博物館數位臺灣真菌知識館子計畫建立全國性自然與人文知識庫體系之多層次可再利用知識結構，供教育界學術界作知識分享與拓展應用。故宮書畫數位典藏子計畫建置書畫人名與款識印記權威資料，對未來系統的整合查詢與知識庫的運作有莫大的俾益，或是利用數位圖像，提供便利的器物研究圖像來源，促進研究效率，營造良好的器物圖像學術研究環境。臺灣大學《田代文庫》、歌仔冊、《狄寶賽文庫》為具有獨特性之珍本或獨一性之重要史料資料，透過原件影像數位化，完成上述本館重點特藏資料各原件的內容判讀、詮釋及分析或描述等工作，透過網路提供清晰且完整之文獻資料，將可拓展臺灣文學、語言學、史學及植物學等之深度研究與廣度。其中《田代文庫》尚可與本校植物系的標本數位化成果結合，提供植物學者完整之學術研究資源。中研院史語所秉持一貫的追求真理之學術典範，結合後現代反思(rethinking)的精神，突破以往數位典藏僅僅展示「精品」方式，具體地展演(perform)全貌觀(holistic view)的視角。
(4) 擴大知識社群的規模

藉由典藏品數位化，將有利於學術資源的整合、交換與流通，而研究者查詢取得資料的成本亦大幅降低，有助於研究品質的提升，擴大知識社群的規模。如國家圖書館加值建置臺北學主題資料庫，以及建置臺灣鄉土文獻、藝文海報、期刊報紙、臺灣重要圖書文獻影像資料庫，提供最佳學術資源，透過網際網路的傳輸與散布，知識、學術的傳遞更能無遠弗屆，能成為查檢臺灣研究主題不可或缺的最佳工具，並帶動國人致力臺灣研究之風潮，提供各級學校重要輔助教學及從事本土教學之重要素材。台灣文獻館典藏豐富臺灣省級機關檔案，再結合臺灣省政府典藏之檔案，將是國內最完整之臺灣省政建設資料。檔案數位化之後，研究者查詢取得資料的成本將大幅降低，有助於研究品質的提升，並且可以從各種不同角度從事戰後臺灣史的研究，提升臺灣史的研究水準。這些皆有助於國內臺灣研究風氣的擴散。
(二)技術面效益
1. 數位化技術提昇與展示技術的創新

中研院史語所目前已導入地理資訊系統（GIS）及3D立體環物之技術，呈現研究資料之不同風貌。未來數位化之後製作擬導入光學辨認系統（OCR）進行內容分析以提供全文檢索式服務。持續結合虛擬環境的技術，整合管理與利用，完成數位圖書館之建置工作。刺激相關產業的開發，對於國內文化資產保護及管理則得以提升。此外，相關資訊技術如影像瀏覽，如結合一般圖片、音效、ＧＩＳ、３Ｄ等多重類型影像瀏覽技術等，亦將隨之產出。地圖與遙測影像數位典藏計畫加強地圖與遙測影像的處理與典藏技術，並且透過資料加值應用技術的推展，構成多元化的應用模式。研發成果之一「地圖影像發佈及應用軟體工具」，其研發目的是為改善本計畫成果中大量巨幅的數位化影像（例如地圖掃描圖檔）在網際網路上的瀏覽與傳播之效率，本年度將持續擴充系統功能例如：進行系統功能改善，新增支援MapInfo及Autodesk軟體的擴充模組，以及持續推廣其他國內、外廠商進行技術授權事宜。台灣本土貝類之數位典藏計畫亦使用3D立體環物攝影系統來進行貝類標本立體影像的拍攝，使貝類標本做出更完整的呈現。另外在貝類標本採集資訊中，亦與網路電子地圖google 及urmap提供的API結合，使標本採集地點更能清楚呈現。
2. 強化數位化資產管理

中研院台史所積極發展複合式資源徵集管理子系統及長久保存典藏管理子系統，整合各類別文書檔案，詳實而周全地分析及組織史料資源，說明其來源與系統化整理過程，滿足實體與數位載體之管理與服務需求。本項研發技術及標準，將可作為國內同質性機構開發檔案文物管理系統之參考。而科博館研發多層式聯合知識庫、整合跨領域知識內容，及多維度聯合目錄，分享教育界及學術界；建立科普化知識分類架構，提功智慧型個人化及社群化知識庫存取及知識展示服務。並且建置數位典藏知識庫轉化數位學習標準對應機制，提供中小學數位學習及社會大眾終身學習資源；建立數位典藏知識庫建構管理、加值再利用及傳播服務模式及永續經營機制。

3. 數位影像品質提昇

故宮書畫數位典藏計畫成員擔任MCN-TW博物館電腦網路協會台灣分會數位影像科技小組召集人，並與書畫子計畫於MCN-TW年會上共同發表「數位影像印刷輸出之品質驗證案例研究」研究報告，為提升數位典藏計畫數位影像之印刷品質，提供一個可行的解決方案。而國史館為掌控數位掃描影像之品質，並提升掃描檢驗之效能，開發完成「線上流程控管程式」及「檢驗比對程式」（CRC迴圈冗餘校驗）。並開發完成「數位資料階層化程式」（由全宗號、副全宗號、系列號……至卷號或件號自動分層排序），方便數位資料之檢索精確度及效能。
(三)經濟面效益
1. 透過數位授權，擴大應用與商業加值

利用數位化產出的授權，發展出更具規模的經濟效益，例如故宮器物、書畫數位化產出被授權(或被引用)數量達4546張，增加數位典藏計畫產出經濟效益。並提供數位影像於《故宮藏漆圖錄》、《物華天寶—台灣國立故宮博物院精品展》與《探索亞洲─故宮南院首部曲特展》圖錄之出版，增加數位典藏計畫產值。另外歷史輿圖的數位產出則出版《雍正臺灣輿圖》和《乾隆臺灣輿圖》複製品，以及《重修臺郡各建築圖說》圖錄，於故宮禮品部公開展售，目前已有廠商申請圖像授權，進行商品化，所設計的各種紀念品即將陸續上市。
地圖與遙測影像數位典藏計畫研發成果之一「地圖影像發佈及應用軟體工具」，已於民國96年度授權國內軟體廠商進行產品開發，收取技術授權之授權金及權利金，目前於市場成功銷售一套。97年度權利金預估為新台幣15萬元，將有助於回饋國庫收益。

目前另與漢珍數位圖書股份有限公司簽署合作備忘錄，雙方合意推動臺灣舊地圖與GIS處理技術進行技術授權。預估授權金約新台幣30萬元。
2. 透過委外案件，促進廠商投資

如國家圖書館、檔案管理局、臺灣大學等委託民間專業公司進行數位化掃描作業、後設資料分析建置、文獻傳遞委外招商，此外，「臺灣客庄文化數位典藏計畫」委外金額合計約新臺幣約300萬元整，「臺灣客家聯合目錄數位典藏計畫」委外金額合計約新臺幣約600萬元整，可提供工作機會，有助解決社會就業問題，且每年促進三家以上廠商生產投資，創造實質投資機會。

3. 節省時間成本

本計畫項下共有上百個資料庫，提供學者及研究者可以經由遠距網路上線，或利用單機上線方式瀏覽，檢索檔案資料，快速有限的收集研讀所需檔案資料，減少研究成本，提高研究效率，其效益難以全面量化顯示。

故宮文物高階影像瀏覽機制上線後，目前已有10萬餘張文物高階影像，可供院內線上瀏覽，有效提升本院藏品圖像瀏覽之效率，加速文物研究工作與藏品後設資料建置的進行，並且有效減少文物借出與原始圖檔之申請，節省大量人力及資源成本；在效率、品質、安全性上，皆有達到良好成果。

(四)社會面效益
1. 保存國家重要文化資產

國內重要典藏單位及重要文化資產，透過數位化的轉換，民眾不但得以一窺古籍、古物等原貌，同時脆弱的珍貴原件也不需一再被提閱，藉由數位化流程，影像檔案完整保存下來，並成為重要的文化資產。除了有形的文化資產外，例如語言，亦得以透過數位化加以保存，例如臺灣長久以來一直被視為南島語研究非常重要的地區，因為本島的南島語言相當的豐富，它們之間的差異也相當的大。臺灣南島語言也被歸為將要消失的語言，為時間緊迫，必須立刻積極蒐集大量的語料，以進行深度的研究。此外如「閩客語典藏計畫」提供連結語料庫之線上辭典，可協助教師了解辭彙於各種不同時代、文體的文本中實際使用之語境，並確保以閩南語記載的本土文化，可在多語網路環境中傳承。另，將客語的語言資源以數位媒介儲存、典藏、傳播，對於客語語言的活力與傳承，將有重大影響。而台大生態臺灣數位知識整合與發展計畫資料庫提供台北市政府進行長期生物多樣性監測系統之建置，對於未來國土規劃與環境監測之生態資料彙整具重要指標，可減低全面生態調查之成本與經濟效益，促進生物多樣性之資料累積和運用。
2. 鼓勵社會各界參與數位化工作

本計畫接受國科會委託，公開徵求以建置「數位內容」為主要工作之計畫，讓有興趣、有能力者可申請計畫，藉此貢獻心力、分享經驗，且擴充國家數位典藏內容的多樣性及普及以數位方式保存珍貴藏品的觀念，96年度參與計畫共42個；本計畫亦開始進行各計畫數位化工作流程調查。截至六月底，已回收以下42份之數位化工作流程調查表，已進行31個單位的實地訪查，完成圖文說明18份。
為了使數位典藏內涵更加多元，並擴大數位化工作參與層面，本計畫建置「數位島嶼」平台（http://cyberisland.ndap.org.tw/），廣向民間募集台灣圖象，期盼能展現更豐富更完整的台灣面貌。為推動此項工作，並加快圖象內容的增加速度，另外，透過各種數位典藏文章的發表、數位典藏開放授權以及各種講習、參訪和研討會的參與講授，本計畫亦擔任知識傳授者之角色，不僅增進計畫參與人員之數位化技術的相關知識與能力，更將相關知識推廣普及。

3. 推廣線上知識網，消弭社會之數位落差

透過各計畫所建置的網站，使用者只要透過網路連線，即可得知數位典藏相關訊息、觀賞典藏網路特展、學習典藏知識，促進社會大眾參與。尤其結合正確而嚴謹的後設資料以及豐富的數位典藏內容，可提供社會大眾更能輕易獲得有系統的正確知識，提供各界人士對台灣相關研究或是生物自然類有興趣的人上網查詢，並發揮數位化博物館（圖書館）功能。藉此逐步實現影像數位化、資料整合共享的「虛擬博物館」、「遠距教學」，達到推動終身學習理念。如中研院史語所數位典藏網頁及數位典藏系統之規劃，主要以普及館藏研究資料為目的，如：傅圖館藏印記資料庫除可提供特定人士研究古籍版本外，亦可提供一般大眾瀏覽印記之美，並與傅圖人名權威檢索系統整合，同時獲知該印主之生平傳略等人物資料，呈現研究資料普及化之風貌。或如國民政府外交部檔案（1928年～）其內容涉及國民政府成立之後的中國外交與國際關係研究，資料的取得與限制相對較多，數位化之後，配合檔案解密，對於近代外交史的研究有莫大助益。此批資料的移轉及數位化已促使國立政治大學歷史研究所組成「外交史研究小組」，除積極利用本資料進行近代外交史的研究外，亦與近史所檔案館合作定期舉辦討論、座談會，藉此以檔案結合研究。
4. 與電視媒體合作，推廣數位典藏成果

國史館館則善用數位典藏所產出之素材，將原本生硬、片段的內容，運用多媒體資訊技術，開發出淺顯、生動的加值產品：「爭鋒--蔣中正的革命風雲」、「蔣經國總統」、「驟變1949--關鍵年代的陳誠」、「中原大戰」等，並授權中天、公共電視公司頻道公開播送，中華電信MOD頻道讓觀眾點閱，此外，並壓製光碟，委請台視文化公司進行各級學校公播版行銷；復以近年來，開放大陸人民來台觀光，本館委請國父紀念館合作社、中正紀念堂合作社販售，業績不斷成長，除了在經濟效益上有所回饋，在社會教育上可提升國人的史學素養。

六、目前所遭遇之困難與因應對策
	數位內容公開徵選子計畫

數位內容公開徵選計畫原應於97年3月開始執行，唯因行政程序及審查過程延宕，至今（97年6月）仍無法公布入選名單。影響所及，新申請計畫及延續性計畫均無法依照原訂規劃起始，虛耗時光等待消息；延續性計畫更涉及人員續聘問題，因應計畫需求所培養之人才流失，等待期間計畫停擺。且為了配合公開徵選計畫執行進度，本計畫各項工作也無法於既定時程內展開，甚且需辦理計畫延期，預留經費以配合公開徵選計畫結案時間，影響頗大。因此，懇請相關單位考量審查時程，下一年度及早作業，以免造成各方不便。


績效指標
填寫說明：
1. 目標值：請填寫作業計畫中年度預估達成之量化數據；初級產出：請填寫實際達成之量化數據。
2. 實際效益與重大突破：請說明完成「初級產出」可達到之效益與影響，非條列產出清單。如果符合國科會規定並於國內外有重要表現之項目，也請列入本欄中說明。
3. 紅字為國科會擇定的重要績效指標，如有成果產出，請務必填寫。其中，「A論文、C博碩士培育、G專利、J技術移轉、L促進廠商或產業團體投資」須提供清單(請見附錄資料檔.xls)。
4. 非擇定之績效指標項目可刪除。
	
	績效指標
	目標值
	初級產出
	實際效益與重大突破

	學術成就
	A論文
	30篇
	13篇，如「總督府檔案的編排與描述」，「台灣海域魚類物種名錄」、「台灣海域魚類之320新紀錄魚種」等，以及台灣國語口音之社會分佈典藏計畫主持人曾淑娟發表與語言典藏相關論文。
	台灣國語口音之社會分佈典藏計畫主持人曾淑娟於「The 7th Annual Wenshan International Symposium: Spoken Corpus, Language Documentation and Applications.」發表與語言典藏相關論文。

	
	D研究報告
	16篇
	3篇
	1. 發表於「昆蟲與螨蜱標本資源之管理與應用研討會暨昆蟲與螨蜱資源調查聯誼會」上，未來可供相關學者及研究人員引用。
2. 針對電影數位化過程中，對於影片預防性保存提出建議，並於工作坊中進行教育訓練。為國內少有且唯一的「影片預防性保存」研究報告及學術範疇。

	
	E辦理學術活動
	1. 數位化工作流程推廣工作坊6場

2. 讀書會、工作討論會、主題小組討論會40場

3. 研討會6場

(1) 國內地圖學相關學術研討會1場
(2) 器物影像數位化研討會研討會1場

(3) 明清歷史地圖國際學術研討會1場

(4) 日治與戰後檔案學術研討會1場

(5) 臺灣原住民數位典藏研討會1場

4. 文物展覽5場

(1) 近代醫療珍貴典籍特展1場
(2) 臺大醫學院附設醫院院史室醫療文物展覽4次
	1. 主題小組討論會11場。
2. 外交檔案典藏與利用研討會1場。（中研院）
3. 民國外交經濟檔案暨名人知識庫數位典藏計畫學術交流8場。（中研院）
4. 影像文化、表徵分析與「台灣考古讀書會」1場。（中研院）
5. 「數位典藏研習營」。（中研院）
6. 臺灣近代醫療珍貴典籍特展、台大醫學院附設醫院院史室醫療文物展覽以及「太平町四丁目—大稻埕順天外科醫院的故事展覽」文物借展各1場。（台大）
7. 「影音著作權探討與電影實務工作坊」。（電資館）
8. 辦理「昆蟲與螨蜱標本資源之管理與應用研討會暨昆蟲與螨蜱資源調查聯誼會」。（科博館）

9. 辦理「藏品管理系統暨數位影像科技小組 第一次工作坊」。（故宮）

10. 國際書展參展，推廣國圖遠距圖書系統文獻傳遞服務。（國圖）
11. 國圖利用國際書展或國際會議場合，宣傳計畫成果。（國圖）
	1. 於「生活與文化」主題小組會議，討論「紋飾」主題知識網建構。

2. 「語言、影音與新聞」主題小組會議，探討原住民智慧財產權法與新聞簡報資料之著作權問題。 

3. 「生物與自然」主題小組，透過小組會議，討論「生命大百科」建置事宜。

4. 增進歷史學、考古學、藝術史、社會學、文字學、語言學等專家學者交流，並提供第一手史料，供研究生教學觀摩。

5. 分享數位化成果，並揭示臺灣近代醫療珍貴典籍的重要性。透過醫療文物的展覽，瞭解臺灣醫療歷史，進而提升與促進醫療學術、人文和教育的研究發展和水準。
6. 推廣遠距圖書系統文獻傳遞服務，宣傳數位化計畫成果。
7. 推廣「影音著作權」觀念，並協助超過18所學校、圖書館、博物館，訓練130位專才。推廣「電影實務工作」，幫助有影音資料之相關機構實務工作需求。
8. 語言典藏計畫共提供5個演講，包括：網站介紹、建立語料庫注意事項、技術性之相關問題（聲音檔之錄音和數位化及程師之應用、語言分析相關問題），提供技術交流與人員培訓。

9. 昆蟲與螨蜱蒐藏標本館與相關數位計畫研究學者皆參與此項會議，彼此交流相關蒐藏管理與應用經驗以及分享數位化成果與應用。
10. 藉由參與博物館電腦網路協會台灣分會之數位影像科技小組，與國內相關藏品保存機構，透過集會與座談之交流，分享與交換影像數位化心得，以提升數位典藏之影像品質。

	
	F形成教材
	共52種，包括以下項目：

1. 數位化工作流程指南7篇。

2. 數位化工作流程圖文說明40篇。

3. 兩生爬蟲知識庫相關教材1冊(97開始-100年完成)。

4. 地質知識加值教材2份。

5. 人類學相關主題電子書測試版1份。
6. 生態臺灣教材DVD光碟1張。


	1. 數位化工作流程調查表 43 份、數位化工作流程圖文說明初稿18篇、數位化工作流程指南3篇。（分項計畫）

2. 臺灣大學人類學系學術資料數位典藏計畫電子書測試版一份。（台大）
3. 國圖「臺灣鄉土文獻影像資料庫」提供學術及教學檢索查詢，形成研究及教學資源。製作特藏線上展覽館，提供遠距教材。（國圖）
4. 「影音著作權」探討與「電影實務」內容於工作坊中形成教材2本。（電資館）
	1. 提供研究台灣之資訊，助益－深化認識臺灣，為從事鄉土教學重要素材，完整呈現各地方相關文獻，是深化認識臺灣的具體指標。
2. 提供特藏資料線上遠距教材，增加創意加值產業界廠商進行合作契機。

	經濟效益
	K規範/標準制訂
	制訂各類數位化作業流程及規範(含修訂) 8種：
1. 古文書、檔案編排與描述規範1種。
2. 名人手稿後設資料規格書第1版。
3. 修訂明清歷史動態地圖資訊系統及明清歷史人物探索資源庫著錄規範及系統規劃書共2份。
4. 故宮銅器著錄範例之規範1式。
5. 故宮書畫款印權威檔撰寫規範1式。
6. 醫療文物詮釋資料標準1套。

7. 電影數位化規範1種。
	1. 中研院近史所製訂「國民政府外交檔案影像製作流程及控管規範」以及「近代名人相片後設資料結構分析」。
2. 中研院史語所「歷史GIS著錄規則及系統規格書」。

3. 中研院台史所制訂「多樣形式檔案文獻資源描述系統標準（私文書、古文書、日文舊籍）」，以及「統整性檔案資源描述標準」。
	1. 建立數位典藏作業標準流程。
2. 促使數位成果品質一致並提昇。
3. 將公文書檔案與古文書等文獻史料描述著錄規範進行整合，持續修訂以推動標準化古文書、檔案資訊標準化架構，作為地方文史工作人員資料整編之依據。
4. 推廣資源描述標準規範，促使資源可分別建置，共同取用之經濟效益。

	
	L促成廠商或產業團體投資
	共10 家：
委託民間專業公司進行系統開發、數位化掃描及後設資料分析建置，或進行數位加值、出版。
	1. 國圖委託民間專業公司進行數位化掃描及後設資料分析建置、資料庫建置及改版，以委託營運方式提供業者經營期刊文獻傳遞。

2. 國圖建置遠距服務平台合作營運機制。預計加入之單位包括：政大學術期刊網、Hyread全文資料庫、獅友數  位服務網、師大 EdD online及健康世界等。
3. 故宮進行3個標案，共2家(約255萬)。

4. 臺灣近代醫療文物數位化計畫委外完成舊籍19冊、232張照片及文物40件數位化作業，以及資料庫系統建置中。
5. 臺灣文獻館提供廠商相對投資金額700萬，促進本館數位化發展。
6. 中研院近史所數位掃描作業委外進行招標，金額約2,400,000萬。
7. 客委會數位化與建檔委外作業金額約60萬元。受益廠商2家，廠商受益人數至少4人。

8. 中研院民國外交經濟檔案暨名人知識庫數位典藏計畫委外進行數位掃描作業，掃描委外案約近450萬元。
	1. 促成廠商投資，創造實質商機，並增加就業機會。
2. 委託營運廠商節省計畫內人力及經費之投入。
3. 國圖建置遠距服務平台合作營運機制，突破目前未獲售全文限數量不足之困境，爭取手中已擁有著作授權之各資料庫與業者共參與，達提升期刊文獻授權數量的服務，共創著作人、讀者、出版機構的多贏局面。

	社會影響
	P創業育成
	
	
	


提供國際漢學教育推展：包括提供文化認同、人文藝術、生活教育與學校教育活動之工具書。另促進數位化內容之加值應用，及數位典藏內容利用率。
並將臺灣地區所珍藏之第一手史學材料推廣至國際間，使典藏內容與日本、大陸、美國、德國四地等七個學術機構之館藏互惠共享，以加速國際間學術交流與發展，並增進突顯台灣在世界各專業學術研究領域中特殊地位與貢獻。

	1.  

	
	Y資料庫
	建置、維護網站、資料庫36個，持續提供包括動植物、地質、科普、檔案、臺灣史、總統文物、臺灣重要圖書文獻、期刊、臺灣藝文海報、臺灣產業經濟檔案、臺灣原住民文化、客家文物及影音等數位化內容。
	1. 中研院近史所館藏檢索系統改版資料庫可以依據主題及時間查詢。

2. 中研院台灣本土貝類之數位典藏計畫：新建國際貝庫與原有的台灣貝類資料庫整合。

3. 台灣民族誌數位影音典藏計畫續建200筆資料庫影音〈預估共有2000筆數位影音資料〉。

4. 臺灣本土植物標本資料庫新增標本資料10437筆，臺灣本土植物標本資料庫新增標本影像7162張，臺灣本土植物影像資料庫新增生態影像1826張，臺灣本土植物文獻資料庫新增299筆。

5. 真菌標本影像資料1200張、真菌分類文獻資料200頁、真菌知識館2種知識單元、建立線上討論區4則、完成修訂台灣真菌名錄資料約6000筆。

6. 科博館新增昆蟲多樣性知識庫內容，新建知識單元後設資料，數位化產出16MB。
7. 科博館新增昆蟲多樣性知識庫內容（50種物種之知識單元、典藏資料）
8. 科博館自然與人文知識庫整合建構計畫提供28個學門知識庫，藉由多層式再利用知識庫架構及資訊查詢介面，便於民眾查詢並輕鬆取得知識，以分享科博館產出內容供研究及教育資源供學術研究參考用。
9. 
	1. 提高資料庫整合服務效能，以及資料庫之資料管理與查詢介面方便度。
2. 提供數位化資料供檢索利用，拓展臺灣文學、語言學、史學及植物學等之研究深度與廣度。

3. 提供多層式再利用知識庫架構及資訊查詢介面，便於民眾查詢並輕鬆取得知識，以分享科博館產出內容供研究及教育資源供學術研究參考用，分享如聯合目錄、TaiBIF、GaiBIF、台灣文化入口網。













































































PAGE  
1

